## Φύλλο1
Social Calendar Tasks
A/A | Task | Developer | Εξέλιξη | Χρόνος (ημέρες)
1 | UI | Βελώνης Γ | Ολοκληρώθηκε | 2 ημέρες
2 | login | Βελώνης Γ - Αλεβιζόπουλος | Ολοκληρώθηκε | 1 ημέρα
3 | Signup | Βελώνης Γ - Αλεβιζόπουλος | Ολοκληρώθηκε | 1 ημέρα
4 | Calendar (view) | Βελώνης Γ - Κασνάκης | Ολοκληρώθηκε | 2 ημέρες
5 | Usability testing | Βελώνης Γ | Ολοκληρώθηκε | 3 ημέρες
6 | Login - Admin | Κασνάκης - Τζιμτζίμης | Ολοκληρώθηκε | 1 ημέρα
7 | Διαχείριση συμβάντων - MVC - jQuery | Κασνάκης - Αλεβιζόπουλος | Ολοκληρώθηκε | 5 ημέρες
8 | Facebook api | Κασνάκης - Τζιμτζίμης | Ολοκληρώθηκε | 1 ημέρα
9 | Διαχείριση χρηστών - backend - MVC | Κασνάκης - Βελώνης | Ολοκληρώθηκε | 2 ημέρες
10 | User Model | Αλεβιζόπουλος - Τζιμτζίμης | Ολοκληρώθηκε | 5 ημέρες
11 | UI - Back end | Αλεβιζόπουλος | Ολοκληρώθηκε | 1 ημέρα
12 | Βάση δεδομένων - επικοινωνία με εφαρμογή | Τζιμτζίμης - Κασνάκης | Ολοκληρώθηκε | 3 ημέρες
13 | back end model | Τζιμτζίμης | Ολοκληρώθηκε | 2 ημέρες